## List1
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6
| iOS | iOS | iOS | Android | Android | Android
iOS razvijalec | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1
xCode | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1
Android razvijalec | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3
Android Studio | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5
SCRUM | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
SPL | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
Let izkušenj | 2 | 2.5 | 5.4 | 4 | 3.5 | 4.5
ur na dan | 10 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10
mehanizem za več različic | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3
strah pri spremembah | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1
nerazvijalskega dela % | 65 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20
Kaj izboljšati? | Zahtevse so se prepogosto spreminjale | natančenjše zahteve | natančnejše zahteve | boljše usmeritve produkta | produktivnejši sestanki, natančno definiranje zahtev
bolj postopen razvoj
pozitivno tehnično | nov izziv (iOS) | nov izziv (iOS) | pridobljene izkušnje | večplatformski razvoj | nove izkušnje | izdaja demo različice v 3 urah
SCRUM izkušnja
pozitivno organizaciojsko | SCRUM metode | SCRUM metode | SCRUM | Scrum | delo v skupini, SCRUM
negativno tehnično | vpeljana rešitev za vodenje različic | delo na VM, namesto realni napravi | prehiter razvoj | slabe specifikacije - nepotrebnio popravki
spremembe že implementiranih rešpitev
negativno organizacijasko | premalo uvajalnega časa za objective c | premalo časa za kakovost, nedefiniranost funkcionalnosti | slaba komunikacija s stranko | nismo se držali 40 urnega delovnika
sprememba tehnično | več manjših aplikacij | razvoj na fizičnih napravah | preveč funkcionalnosti v eni app | uporaba zadnjih različic androida, git namesto svn, boljši bug reporting in spremljanje napredka
spremembe organizacijsko | #2: več časa za učenje in dokončanje funkcionalnosti; #4: krajši delovnik, več prototipiranja,; #5: več sodelovanja na projektu že od začetka
najpomembnejše izkušnje | produkcijski razvoj | SCRUM, iOS |  | produkcijski razvoj, dobro načrtovanje kot osnova razvoju, scrum, problematika ekipnega dela | delo v skupini, samoorganiziranost